# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2014                                                                                                                                                                                           №  141

с. Старая Ювала   Кожевниковского район* Томской области

Об утверждении плана организации поэтапного

предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»

в Староювалинском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2012 года № 210 - ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 «об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановления Администрации Кожевниковского района  от 11.03.2013 № 203 «Об утверждении плана организации поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»  в Кожевниковском  районе»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план организации поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в  Староювалинском сельском поселении согласно приложению 1.

2.Создать комиссию по повышению качества и доступности муниципальных услуг на территории  Староювалинского сельского поселения.

3.Утвердить прилагаемое положение и состав комиссии по повышению качества и доступности муниципальных услуг согласно приложению 2 и 3.

4. Поручить комиссии по повышению качества и доступности муниципальных услуг разработать проект соглашения о взаимодействии между уполномоченным многофункциональным центром и Администрацией Староювалинского сельского поселения при предоставлении муниципальных услуг по принципу «одного окна» и обеспечить его заключение  до 01.01.2015 год.

5.Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на специалиста по управлению делами Администрации поселения Прокопьеву В.В.

Глава поселения                                                                                              В.Н.Зеленьчуков

# В.В.Прокопьева

41326, yuvala@mail.ru

Приложение  1

к  постановлению Администрации

Староювалинского сельского поселения

от 12.11.2014   №   141

# ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ

поэтапного предоставления муниципальных    услуг по принципу

«одного окна» в  Староювалинском сельском поселении

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | исполнитель, соисполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Организационное обеспечение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Староювалинском сельском поселении |
| 1.1 | Организация деятельности комиссии по повышению | до 20.11.2014 г. | Принятие муниципального | Прокопьева В.В. |
|  | качества и доступности муниципальных услуг на территории Староювалинского сельского поселения | . | правового акта | специалист по управлению делами |
|  | 2. Нормативно правовое обеспечение организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 2.1 | Утверждение перечня муниципальных услуг, | до 01.12.2014 | Принятие муниципального | Прокопьева В.В. |
|  | предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» |  | правового акта об утверждении перечня муниципальных услуг, | специалист по управлению делами управлению делами |
|  |  |  | предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» |  |
| 2.2 | Приведение муниципальных правовых актов Староювалинского сельского поселения в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 133 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (далее - Федеральный закон от 28 июля 2012г.№133-ФЗ) 1 | На постоянной основе | Принятие муниципальных правовых актов о приведении в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ | Специалисты Администрации поселения |

| 2.3 | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также утверждение расширенного перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» | До 01.01.2015 | Принятие муниципальных правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также утверждение расширенного перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» | Специалисты Администрации поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Обеспечение мониторинга и информационного обеспечения организации предоставления услуг по принципу «одного окна» \ |
| 3.1 | Информирование получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | До 01.01.2015 | Размещение информации о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ на официальном сайте Администрации Староювалинского сельского поселения, на портале государственных и муниципальных услуг Томской области | Специалисты Администрации поселения |

Приложение  2 к постановлению Администрации Староювалинского сельского поселения

от 10.11.2014 №141

# ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по повышению качества и доступности муниципальных услуг

на территории Староювалинского сельского поселения

1.Общие положения

1.	Настоящее  Положение   разработано в соответствии с Указом Президента
Российской   Федерации   от 7 мая  2012 года N 601     "Об основных направлениях
совершенствования     системы    государственного   управления" и  Концепцией снижения
административных     барьеров    и    повышения    доступности     государственных    и
муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10.06.2011 N 1021-р   "Об    утверждении  Концепции снижения
административных  барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных
услуг на 2011 - 2013 годы   и   Плана мероприятий по реализации указанной Концепции", и
определяет задачи, права и порядок организации работы комиссии по повышению качества и
доступности муниципальных услуг, предоставляемых на территории Староювалинского сельского  поселения (далее - Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом и создана в целях решения вопросов, связанных с повышением качества и доступности муниципальных услуг на территории Староювалинского сельского поселения, предоставляемых Администрацией Староювалинского сельского поселения, в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Томской области, муниципальными правовыми актами Кожевниковского района и настоящим Положением.

2. Основные права и задачи комиссии

1.  Выработка направлений и механизмов повышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых на территории Староювалинского сельского поселения. Рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг и выработки путей их решения.

2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач имеет право:

2.1 Заслушивать на своих заседаниях   специалистов Администрации Староювалинского сельского поселения  по вопросам своей компетенции;

2.2 Создавать временные рабочие группы для подготовки предложений по вопросам деятельности комиссии;

2.3 Запрашивать в установленном порядке у специалистов Администрации Староювалинского сельского поселения  информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;

2.4 Вносить соответствующие предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в  Совет Староювалинского сельского поселения.

3. Состав и организация работы комиссии

- Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Староювалинского сельского поселения. Комиссию возглавляет председатель -  Глава Староювалинского сельского поселения. Заместителем председателя Комиссии является специалист  по управлению делами Администрации Староювалинского сельского поселения. Членами Комиссии являются представители  органов местного самоуправления Староювалинского сельского поселения, муниципальных организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

2. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. На заседаниях Комиссии могут присутствовать иные приглашенные лица.

3. Председатель Комиссии проводит заседания, утверждает рабочие планы,

повестку дня заседаний. Секретарь Комиссии осуществляет работу по подготовке к проведению заседаний Комиссии; информирует членов Комиссии о повестке дня, времени и месте проведения заседаний; направляет членам Комиссии рабочие материалы по наиболее важным вопросам повестки дня; подготавливает по согласованию с председателем Комиссии рабочие планы и иные документы Комиссии.

4. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами за подписью председателя и секретаря Комиссии. Решения комиссии могут являться основанием для подготовки соответствующих проектов нормативно-правовых актов  Староювалинского сельского поселения, программ, планов, а также для заключения соглашений о взаимодействии в сфере повышения качества и доступности муниципальных услуг.

Приложение  3 к постановлению Администрации Староювалинского сельского поселения

от 10.11.2014 №141

# Состав

# Комиссии по повышению качества и доступности муниципальных услуг

(функции) на территории Староювалинского сельского поселения

Председатель комиссии - Глава Староювалинского сельского поселения Зеленьчуков Виктор Николаевич;

Заместитель председателя комиссии - специалист по управлению делами Прокопьева Валентина  Викторовна;

Секретарь комиссии – Кирдеева Людмила Николаевна, специалист по финансовым вопросам;

Члены комиссии:

Прокопьева Анастасия Михайловна – специалист по земельным и имущественным вопросам;

Литвинова Светлана Александровнав- художественный руководитель Староювалинского дома культуры, депутат Совета поселения;

Гоголев Юрий Александрович, депутат Совета поселения, учитель Елгайской ООШ.