МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2024                                                                                                                      № 25

село Старая Ювала Кожевниковского района Томской области

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в муниципальном образовании «Староювалинское сельское поселение» за 2023 год

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Староювалинское сельское поселение» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Староювалинского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Староювалинского сельского поселения в сети Интернет по адресу : http://www.uvala.ru.

3 Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава поселения                                                                                                Т.В. Архипова

О.А. Котова

41162, yuvala@mail.ru

В дело №_______

«______»________20____г.

_____________А.Н. Чернова

Приложение 1  к  постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения от  12.02.2024 №  25

Отчёт  оценки эффективности реализации муниципальных программ

( Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 14.01.2016 № 6 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Староювалинского сельского поселения)

| Наименование программы | Наименование мероприятия | % выполнения целевого индикатора, указанного в паспорте программы | балл выполнения целевого индикатора в паспорте программы | Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений (план) тыс.руб. | Исполнено (факт) тыс.руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2022-2027 годы» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2022-2027 годы» | 100 | 100 | 1040,190 | 1024,531 |  |
| МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2021-2025 годы» | МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2021-2025 годы» | 69 | 69 | 5,0 | 0,0 |  |
| МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на период 2023-2027 годы» | МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на период 2023-2027 годы» | 100 | 100 | 130,818 | 130,818 |  |
| МП «Развитие культуры в Староювалинском сельском поселении на 2021-2025годы» | МП «Развитие культуры в Староювалинском сельском поселении на 2021-2025годы» | 64 | 64 | 3,814 | 0,0 |  |
| МП «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2021-2025 годы» | МП «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2021-2025 годы» | 70 | 70 | 5,00 | 0,0 |  |
| МП «»Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2017-2027 гоы и с перспективой до 2033года» | МП «»Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2017-2027 гоы и с перспективой до 2033года» | 100 | 100 | 1790,00 | 1611,889 |  |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Староювалинском сельском поселении Кожевниковского района Томской области на 2023-2027 годы.». | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Староювалинском сельском поселении Кожевниковского района Томской области на 2023,2027 годы.». | 55,5 | 55,5 | 4,0 | 0 |  |
| «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2022-2026 годы» | Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2022-2026 годы» | 0 | 0 | 5,00 | 0 |  |
| Всего по программам |  |  |  | 2983,822 | 2967,238 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Староювалинского сельского поселения

от 12.02.2024 № 25

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» по итогам  исполнения за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Староювалинском сельском поселении за 2023 год проведена в соответствии с постановлением об утверждении Порядка проведения оценки эффективности  реализации муниципальных   программ  Староювалинского   сельского поселения, утвержденным Администрации Староювалинского сельского поселения от  14.01.2016 № 6

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2023 года на территории Староювалинского  сельского поселения действовали 8 муниципальных программ.

За 2023год кассовое исполнение мероприятий программ составило 2767,238тыс. рублей

или 93 % от предусмотренного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2023 году, признаны эффективными 3 программы, 4 программы умеренно эффективные, 1 программа не эффективная.

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2023-2027 годы»

(Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  28.10.2022 г. № 116)

Финансирование мероприятий программы в 2023 году 1040,190тыс.руб, исполнено 1024,531тыс.руб.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Экономия ЭЭ в натуральном выражении  - 44,033 тыс. кВтч по факту, 47,032тыс. кВтч);

- Экономия ЭЭ в стоимостном выражении –227,394 тыс. руб. по факту 623,444тыс. руб. ;

- Экономия ТЭ в натуральном выражении (37,662 Гкал. по плану,по факту 37,662 Гкал )

- Экономия ТЭ в стоимостном выражении (436,604 тыс. руб. по факту 413,447 тыс. руб. по плану).

По результатам оценки эффективности программа является    эффективной.

2. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2021-2025 годы»  (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  03.12.2020 г. № 118)

Индикаторы  и показатели, позволяющие оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Староювалинское  сельское поселение» по плану6 0чел. по факту 0чел.

- Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях по плану 50 чел. по факту 3чел .

- Количество мероприятий проводимых на территории Муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»    по плану 30ед.  по факту 0 ед.

Программа не эффективная в связи с частичными ограничениями на массовые мероприятия.

3. Муниципальная   программа по обеспечению пожарной безопасности на территории Староювалинского сельского поселения на 2023-2027 годы (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  10.08.2022 г. № 93)

Индикаторы  и показатели, позволяющие оценить ход реализации  Программы, являются:

- сократить количество пожаров на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение по сравнению с 2022годом;

- сократить ущерб, наносимый пожарами, по сравнению с 2022 годом;

- создать необходимые условия для повышения защищенности имущества от пожаров;

- снизить масштабы пожаров;

- сократить их количество на объектах Староювалинского  сельского поселения, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения.

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 100% на создание защитных минерализованных полос по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам поселения, покупка пожарных извещателей и ремонт пожарных извещателей.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

4. Муниципальная   программа «Развитие культуры в Староювалинском  сельском поселении на 2021-2025 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от  03.12.2020 г. № 116)

Программа умеренно  эффективная, финансирование не исполнено.

5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2021-2025 годы» (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 03.12.2020. №117)

Программа умеренно  эффективная, финансирование не исполнено.

6. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение» на 2017-2027 годы и с перспективой до 2033года»» (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 25.09.2016 №94)

Главными показателями при оценке программы были следующие:

-Критерии доступности для населения транспортных услуг план 172562км  факт 172562км ;

-Показатели спроса на развитие улично-дорожной сети- план 34,513км факт -30,60км;

- Показатели степени охвата потребителей улично-дорожной сети план – 80% факт80%;

-Показатели надежности улично-дорожной сети план – 1км факт 0,297км.

Программа эффективная

7. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Староювалинском  сельском поселении Кожевниковского района Томской области на 2023-2027 годы.».(Постановление № 138 от 29.12.2022г)

Главным  показателем при оценке являлся : -   выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли- финансирование  не выполнено из-за погодных условий.

Программа умеренно эффективная.

8. Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и поддержки физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2022-2026 годы» (постановление № 15 от 03.02.2022)

Программа не эффективная.

Приложение 3 к  постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения от  12.02.2024  № 25

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ,

МП признается неэффективными оценка, которых составляет менее 50 баллов умеренно эффективными оценка которых составляет от 50 до 80 баллов;

эффективными оценка, которых составляет от 80 до 100 баллов

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие культуры в  Староювалинском сельском поселении  на 2021-2025 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,9 | 25 | 22,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,9 | 20 | 18 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,9 | 15 | 13,5 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 5 | 5 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 5 | 5 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 64 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа умеренно эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы Развитие культуры в  Староювалинском сельском поселении  на 2021-2025годы

по результатам за 2023год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2024года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 3,8 | 0,00 |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Цель Программы: Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам | Показатель конечного результата 1 Участники Староювалинского сельского поселения, участвующие в культурно - досуговых мероприятиях | % | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 2 Количество мероприятий в домах культуры культурно-досугового типа | ед | 110 | 10 | 9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Поддержка, развитие и обновление содержания работы домов культуры и дополнительного образования | Показатель конечного результата 1 Количество посещений библиотек | чел | 27000 | 1000 | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 2 Количество посетителей концертов, представлений, выставок и др. мероприятий | чел | 660 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 3 Количество книговыдач | шт | 42800 | 43050 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 4 Количество клубных формирований | ед | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Создание условий для поддержки одаренных детей и подростков, самореализации молодёжи | Показатель конечного результата 1 Количество участников посещающих кружки и клубы | Чел | 160 | 150 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры | Количество работников культурно-досуговых учреждений со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями | чел | 7 | 7 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников библиотек со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями | чел | 4 | 2 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сотрудников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации | чел | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сотрудников библиотек, прошедших повышение квалификации | чел | 3 | 2 | 66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Развитие материальной базы домов культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли | Показатель конечного результата 1 Обеспечение домов культуры современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой | ед | 3 | 2 | 66% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2021-2025 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2023год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 5 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 5 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 70 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа  умеренно эффективная.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы__ «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2021-2025 годы»  по результатам за 2023 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2024года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 5,00 | 0 |  | 5,00 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи | Шт. | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященным памятным календарным датам воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение Дня призывника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Поддержка талантливой молодежи. | Проведение праздничных мероприятий в рамках праздника «День молодежи» | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в антинаркотических акциях «Я выбираю жизнь», «НаркоСтоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Международный день студента «Татьянин день» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде | Организация деятельности клуба молодых семей | шт | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Детское и молодежное движение – стратегический партнер государства | Развитие и поддержка добровольческой деятельности, волонтерского движения | шт | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и поддержка деятельности тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 5,00 | 0 |  | 5,00 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Староювалинском  сельском поселении Кожевниковского района Томской области на 2023-2027 годы.».

(наименование муниципальной программы)

За 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,9 | 25 | 22,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,9 | 20 | 18 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 4 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 4 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 55,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа  умеренно эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Староювалинском  сельском поселении Кожевниковского района Томской области на 2023-2027 годы.». по результатам за 2023год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2024года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе | Взаимодействие с органами наркоконтроля и полиции:- в целях выявления и уничтожения очагов дикорастущей конопли. | Тыс.руб | 4 | 0 | - | 4,0 | - |  | 4,0 |  | - |  | 0,0 | - | 0,0 | - | 0 |
| Подготовка информационно- тематического материала на стендах по вопросам профилактики подростковой наркомании, токсикомании, алкоголизма. Проведение информационно – профилактических мероприятий к рамочным датам: - акции «Стоп наркотик» - конкурсы рисунков, плакатов, листовок, сочинений «Выбери жизнь» -оформление выставок Вовлечение учащихся школ и работающей молодежи в работу спортивных секций, кружковую работу Осуществление контроля над семьями, находящимися в социально-опасном положении и несовершеннолетними группы риска Уничтожение очагов произростания дикорастущей конопли - |  | Ед. | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2027-2027 гг»_

(наименование муниципальной программы)

За 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2023-2027 гг»_

по результатам за 2023 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2024года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе : |  | Тыс. руб. | 134,825 | 130,818 | 0 | 130,818 | - | 130,818 |  | - |  | 130,818 | - | 130,818 | - | 100 |
| 1 | Опашка территории поселе ния | Тыс. руб. |  |  | 0 | 130,818 | - | 130,818 |  | - |  | 130,818 | - | 130,818 | - | 100 |
| Итого |  | Тыс. руб |  |  |  | 130,818 | - | 130,818 |  | - |  | 130,818 | - | 130,818 | - | 100 |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»  на 2017-2027 годы и с перспективой до 2033года»_

(наименование муниципальной программы)

За 2023год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»  на 2017-2027 годы и с перспективой до 2033года»_по результатам за 2023год.

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2024года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | районный бюджет | Местный бюджет | всего |  |  | Областной бюджет |  | районный бюджет | Местный бюджет |  |  |  |
| Всего по Программе |  | Тыс.руб. | 1790,00 | 1611,889 | 10 | 1790,00 |  |  | 1790,00 |  | 1611,889 |  |  |  |  | 1611,889 | 100 |  |  |
| Критерии доступности для населения транспортных услуг | Система автомобильных улиц и дорог | М2 | 2615 | 4008 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная структура улично-дорожной сети | М2 | 2615 | 4008 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .2 Показатели спроса на развитие улично-дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 34,513 | 34,513 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели степени охвата потребителей улично дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности улично-дорожной сети | Объем реконструкции сетей за год | км | 1 | 0,297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2021-2025 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2023год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 2 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 69 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа умеренно эффективная, мероприятия проведены без участия бюджета поселения.

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2021-2025годы»__по результатам за 2023 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2024_года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 5,0 | 0 | 100 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Задача 1: Поддержка и развитие физической культуры и дополнительного образования | Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Староювалинское сельское поселение | ед | 60 | 40 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях | ед | 50 | 45 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий проводимых на территории Муниципального образования «Староювалинскоесельское поселение» | ед | 30 | 25 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Развитие материальной базы учреждений физической культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли | Оснащение спортивным инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Финансирование спортсменов Муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» | Стимулирование спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Информационно просветительская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 5,0 | 0 | 100 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Староювалинское сельске поселение   на 2023-2027годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2023 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа  эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования  Староювалинское сельское поселение  на  2022 – 2027 годы»  __по результатам за 2023 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2024_года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | районный бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |  |  |
| Всего по Программе | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | Тыс.квт.ч | 44033 | 47032 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | Тыс.руб | 227,394 | 623,444 | 274 | 623,444 | 396,050 | 227,394 |  | 623,444 | 396,050 | 227,394 |  | 100 |  |  |
|  | Экономия ТЭ в натуральном выражении | гкал | 37,662 | 37,662 |  | 436,604 | 23,157 | 413,447 |  | 420,945 | 23,157 | 397,798 |  | 100 |  |  |
|  | - Экономия ТЭ в стоимостном выражении | Тыс руб | 436,604 | 413,447 | 95 | 436,604 | 23,157 | 413,447 |  | 420,945 | 23,157 | 397,798 |  | 100 |  |  |