МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017                                                                                                                           № 26/1

село Старая Ювала Кожевниковского района Томской области

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в муниципальном образовании «Староювалинское сельское поселение» за 2016 год

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

п.2 ст.36 Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Староювалинское сельское поселение» утвержденного решением Совета Староювалинского сельского поселения от 04.04.2016 № 156

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Староювалинское сельское поселение» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Староювалинского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Староювалинского сельского поселения в сети Интернет по адресу : http://www.uvala.ru.

3 Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                В.Н. Зеленьчуков

О.А. Котова

41162, yuvala@mail.ru

В дело №_______

«______»________20____г.

_____________Т.В.Архипова

Приложение 1  к  постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения от  01.03.2017  №  26/1

Отчёт  оценки эффективности реализации муниципальных программ

( Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 14.01.2016 № 6 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Староювалинского сельского поселения)

| Наименование программы | Наименование мероприятия | % выполнения целевого индикатора, указанного в паспорте программы | балл выполнения целевого индикатора в паспорте программы | Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений (план) руб. | Исполнено (факт) руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Устойчивое развитие территории Староювалинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | МП «Устойчивое развитие территории Староювалинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 0,75 | 66,45 | 1089930 | 1089930 |  |
| МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Староювалинского сельского поселения на период 2014-2018 годы» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Староювалинского сельского поселения на период 2014-2018 годы» | 40 | 40,25 | 5000 | 0 |  |
| МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Староювалинском сельском поселении на 2014-2017 годы» | МП «Профилактика правонарушений и наркомании в Староювалинском сельском поселении на 2014-2017 годы» | 0 | 0 | 10000 | 0 | Работы по профилактике выполнены техническими средствами граждан |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2015-2017 годы» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2015-2017 годы» | 55 | 71 | 1089930 | 1089930 |  |
| МП «Развития туризма на территории Староювалинского сельского поселения Томской области на 2015-2020 годы» | МП «Развития туризма на территории Староювалинского сельского поселения Томской области на 2015-2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в 2016 году не предусмотрены |
| МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | 100 | 96 | 28353,94 | 17570,76 |  |
| МП «Развитие внутрипоселковых дорог в Староювалинском сельском поселении на 2016-2018 годы» | МП «Развитие внутрипоселковых дорог в Староювалинском сельском поселении на 2016-2018 годы» | 100 | 98,25 | 4169888 | 3535494 | Недополучение доходов от акцизов, составляющих дорожный фонд Администрации Староювалинского сельского поселения |
| МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на период 2015-2017 годы» | МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на период 2015-2017 годы» | 70 | 80,5 | 40000 | 0 |  |
| МП «Развитие культуры в Староювалинском сельском поселении на 2016-2020годы» | МП «Развитие культуры в Староювалинском сельском поселении на 2016-2020годы» | 87,5 | 92 | 79848,50 | 78320,70 |  |
| МП «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | МП «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | 50 | 53 | 6797,56 | 6797,56 |  |
| Всего по программам |  |  |  | 5429818 | 4728113,02 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Староювалинского сельского поселения

от 01.03.2017 № 26/1

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» по итогам  исполнения за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Староювалинском сельском поселении за 2016 год проведена в соответствии с Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности  реализации муниципальных   программ  Староювалинского   сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Староювалинского сельского поселения от  14.01.2016 № 6

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2016 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2016 года на территории Староювалинского  сельского поселения действовали 10 муниципальных программ, по 2 программам финансирование не предусмотрено.

За 2016 год кассовое исполнение мероприятий программ составило 4728,113тыс. рублей или 87% от предусмотренного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2016 году, высокоэффективными признаны 4 программы, 3 программы умеренно эффективные и 1 – неэффективная. По 2 программам оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Староювалинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 04.02.2016 года № 11)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Численность населения Староювалинского  сельского поселения по плану 2,8 тыс. чел. по факту 2,8 тыс. чел

- Уровень рождаемости на 100 жителей по плану 1,52 чел. по факту 1,67 тыс. чел.(в 2016 году родилось 46 человек)

- Уровень смертности на 100 жителей смертности сельского поселения по плану 1,47 по факту 1,34 (в 2016 году умерло 37 человек)

- Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по плану 11 ед. по факту 5 ед.

- Численность учащихся по плану 350 чел. по факту 278 чел.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция уличного освещения с применением энергосберегающих технологий запланировано с учетом софинансирования  1089,930рублей, израсходовано 1089,930 рублей;

- реконструкция сетей водопровода в с. Старая Ювала, ул. Ленина;

- ремонт улично-дорожной сети в с. Старая Ювала;

- количество реализованных  проектов получивших грантовую поддержку по плану 1 по факту 1,мероприятия были выполнены в рамках МП «Обеспечение условий устойчивого развития личного подсобного хозяйства в Кожевниковском районе на 2014 -2017 годы» денежные средства выделены на развитие ЛПХ-7000руб

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной

2.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Староювалинского сельского поселения на период 2014-2018 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от 15.05.2014 № 74)

Реализация мероприятий программы в 2016 году не способствовала в целом развитию и поддержке предпринимательства в Староювалинском сельском поселении.

Индикаторами и показателями являются:

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по плану на 5,5%;   по факту 0;

- Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве по плану на 4,5 % по факту 1%;

- Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг -9%

Финансирование мероприятий программы в 2016 году составляло 5000руб.

3.	Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Староювалинском сельском поселении на 2014-2017 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от 08.11.2013 № 34/1)

Финансирование мероприятий программы в 2016 году составляло 10000 рублей, но работы по профилактике  выполнены техническими средствами граждан .

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2015 -2017 годы»

(Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  05.08.2015 г. № 84)

Финансирование мероприятий программы в 2016 году не предусмотрено.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- реконструкция уличного освещения с применением энергосберегающих технологий запланировано с учетом софинансирования  1089,930рублей, израсходовано 1089,930 рублей;

- Экономия ЭЭ в натуральном выражении  - 20,1 тыс. кВтч по факту, 21,659 тыс. кВтч по плану 7%);

- Экономия ЭЭ в стоимостном выражении –100,5 тыс. руб. по факту 108,756тыс. руб. по плану 7%);

- Экономия ТЭ в натуральном выражении – 111% (34,2 Гкал. по плану , по факту 30,578 Гкал )

- Экономия ТЭ в стоимостном выражении –114% (181,2 тыс. руб. по факту 155,545 тыс. руб. по плану)

По результатам оценки эффективности программа является  умеренно эффективной.

5.	Муниципальная целевая программа «Развитие туризма на территории Староювалинского  сельского поселения на 2015-2020 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от 21.01.2015 № 2)

Финансирование мероприятий программы в 2016 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

6. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы»  (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  16.02.2016 г. № 16)

Индикаторы  и показатели, позволяющие оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Староювалинское  сельское поселение» по плану 50 чел. по факту 50чел.

- Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях по плану 40 чел. по факту 40 чел .

- Количество мероприятий проводимых на территории Муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»    по плану 20 ед.  по факту 20 ед.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 62% (План 28,353тыс. руб. факт 17,571 тыс. руб.).

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

7. Муниципальная   программа «Развитие внутрипоселковых дорог в Староювалинском сельском поселении  на 2016-2018 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от 20.11.2016 № 110, в редакции постановления от 04.02.2016 №12)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

В 2016 году проведен ремонт внутрипоселковых дорог.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 98,75%.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

8. Муниципальная   программа по обеспечению пожарной безопасности на территории Староювалинского сельского поселения на 2015-2017 годы (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  13.05.2015 г. № 45)

Индикаторы  и показатели, позволяющие оценить ход реализации  Программы, являются:

- сократить количество пожаров на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение по сравнению с 2015 годом;

- сократить количество погибших и травмированных людей при пожарах по сравнению                  с 2015 годом;

- сократить ущерб, наносимый пожарами, по сравнению с 2015 годом;

- создать необходимые условия для повышения защищенности имущества от пожаров;

- снизить масштабы пожаров;

- сократить их количество на объектах Староювалинского  сельского поселения, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения.

Средства, направленные на реализацию программы не освоены в связи с невозможностью выполнения мероприятий по созданию защитных минерализованных полос по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам поселения из-за погодных условий.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

9. Муниципальная   программа «Развитие культуры в Староювалинском  сельском поселении на 2016-2020 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от  17.02.2016 г. № 17)

Показателями и индикаторами  оценки   Программы, являются:

- Участники Староювалинского сельского поселения, участвующие

в культурно - досуговых мероприятиях по плану 6% по факту 6%

- Количество мероприятий в домах культуры культурно-досугового типа по плану 96 ед. по факту 96 ед.

- Количество посещений библиотек по плану 25220 чел. по факту 25220 чел.

- Количество посетителей концертов, представлений, выставок и др. мероприятий культурно-досугового типа по плану 620 чел. по факту 620 чел.

- Количество книговыдач по плану 42340 шт. по факту 42220 шт.

- Количество клубных формирований по плану 10 ед. по факту 10 ед.

- Количество участников посещающих кружки и клубы по плану 150 чел. по факту 115 чел.

- Количество работников культурно-досуговых учреждений со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями по плану 7 по факту 7;

- Количество работников библиотек со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями по плану 4 по факту 4;

- Количество сотрудников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации по плану 2 по факту 0;

- Количество сотрудников библиотек, прошедших повышение квалификации по плану 3 по факту 3;

- Обеспечение домов культуры  современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой по плану 2 по факту 1.

В течение года в рамках программы реализовывалось 4 мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

10. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 16.02.2016г. №15)

Главными показателями при оценке программы были следующие:

- Доля от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений план 5% по факту  5% чел;

- Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе  граждан 14 – 35 лет    по плану 5 % по факту5%;

- Доля от общего количества молодых людей   в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих  в  реализуемых органами  и   организациями,   действующими                    в   области молодежной  политики,  проектах и  программах   поддержки талантливой молодежи

- Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной    жизненной

ситуации и занимающихся на постоянной основе спортом  по  месту жительства,  в  общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся

в трудной жизненной ситуации

Приложение 3 к  постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения от  01.03.2017  №  26/1

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ,

МП признается неэффективными оценка, которых составляет менее 50 баллов умеренно эффективными оценка которых составляет от 50 до 80 баллов;

эффективными оценка, которых составляет от 80 до 100 баллов

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Устойчивое развитие  территории  Староювалинского сельского поселения  на 2014-2017 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,75 | 25 | 18,75 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,72 | 20 | 14,4 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,72 | 15 | 10,8 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,5 | 10 | 5 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 66,45 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана умеренно эффективной.

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Староювалинского сельского поселения   на 2014-2018 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,33 | 25 | 8,25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0 | 20 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,8 | 15 | 12 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 40,25 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана не эффективной

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Староювалинское сельске поселение   на 2015-2017годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,4 | 25 | 10 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,45 | 20 | 9 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,8 | 15 | 12 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 71 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана умеренно эффективной

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,8 | 10 | 8 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,6 | 5 | 3 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 96 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие внутрипоселковых дорог в Староювалинском сельском поселении на 2016-2018 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,7 | 5 | 3,5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0,95 | 5 | 4,75 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 98,25 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6

Программа признана эффективной

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования  Староювалинское сельское поселение на 2015-2017 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,7 | 25 | 17,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,75 | 20 | 15 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,8 | 10 | 8 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 80,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие культуры в  Староювалинском сельском поселении  на 2016-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,75 | 25 | 18,75 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,95 | 20 | 19 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,95 | 15 | 14,25 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 92 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана эффективной

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,6 | 25 | 15 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,8 | 20 | 16 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,8 | 15 | 12 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 53 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа имеет умеренную эффективность