МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019                                                                                                                          № 31

село Старая Ювала Кожевниковского района Томской области

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в муниципальном образовании «Староювалинское сельское поселение» за 2018 год

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

п.2 ст.36 Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Староювалинское сельское поселение» утвержденного решением Совета Староювалинского сельского поселения от 04.04.2016 № 156

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Староювалинское сельское поселение» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Староювалинского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Староювалинского сельского поселения в сети Интернет по адресу : http://www.uvala.ru.

3 Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                Т.В. Архипова

О.А. Котова

41162, yuvala@mail.ru

В дело №_______

«______»________20____г.

_____________К.Г. Масюткина

Приложение 1  к  постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения от  01.03.2019 №  31

Отчёт  оценки эффективности реализации муниципальных программ

( Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 14.01.2016 № 6 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Староювалинского сельского поселения)

| Наименование программы | Наименование мероприятия | % выполнения целевого индикатора, указанного в паспорте программы | балл выполнения целевого индикатора в паспорте программы | Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений (план) тыс.руб. | Исполнено (факт) тыс.руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Устойчивое развитие территории Староювалинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | МП «Устойчивое развитие территории Староювалинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 71 | 60 | 0 | 0 |  |
| МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Староювалинского сельского поселения на период 2014-2018 годы» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Староювалинского сельского поселения на период 2014-2018 годы» | 50 | 87,5 | 5,0 | 5,0 |  |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2018-2022 годы» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2018-2022 годы» | 100 | 100 | 353,093 | 353,093 |  |
| МП «Развития туризма на территории Староювалинского сельского поселения Томской области на 2015-2020 годы» | МП «Развития туризма на территории Староювалинского сельского поселения Томской области на 2015-2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в 2018 году не предусмотрены |
| МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | 100 | 97,5 | 28,0 | 15,1 |  |
| МП «Развитие внутрипоселковых дорог в Староювалинском сельском поселении на 2016-2018 годы» | МП «Развитие внутрипоселковых дорог в Староювалинском сельском поселении на 2016-2018 годы» | 100 | 100 | 5479,182 | 4711,420 | Недополучение доходов от акцизов, составляющих дорожный фонд Администрации Староювалинского сельского поселения |
| МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на период 2018-2022 годы» | МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на период 2018-2022 годы» | 100 | 100 | 87,00 | 87,00 |  |
| МП «Развитие культуры в Староювалинском сельском поселении на 2016-2020годы» | МП «Развитие культуры в Староювалинском сельском поселении на 2016-2020годы» | 82,5 | 0,5 | 20,00 | 19,50 |  |
| МП «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | МП «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | 60 | 58 | 10,00 | 0,0 |  |
| МП «»Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2017-2027 гоы и с перспективой до 2033года» | МП «»Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2017-2027 гоы и с перспективой до 2033года» | 100 | 100 | 5635,382 | 4867,620 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на перио 2017-2018 годы» | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на перио 2017-2018 годы» | 100 | 70 | 5,0 | 0 |  |
| Всего по программам |  |  |  | 11458,824 | 9889,106 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Староювалинского сельского поселения

от 01.03.2019 № 31

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» по итогам  исполнения за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Староювалинском сельском поселении за 2018 год проведена в соответствии с постановлением об утверждении Порядка проведения оценки эффективности  реализации муниципальных   программ  Староювалинского   сельского поселения, утвержденным Администрации Староювалинского сельского поселения от  14.01.2016 № 6

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2018 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2018 года на территории Староювалинского  сельского поселения действовали 11 муниципальных программ, по 2 программам финансирование не предусмотрено.

За 2018 год кассовое исполнение мероприятий программ составило 9889,106 тыс. рублей или 86 % от предусмотренного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2018 году, высокоэффективными признаны 7 программ, 3 программы умеренно эффективные . По 1 программе оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Староювалинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 04.02.2016 года № 11)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Численность населения Староювалинского  сельского поселения по плану 2,8 тыс. чел. по факту 2,7 тыс. чел

- Уровень рождаемости на 100 жителей по плану 1,69 чел. по факту 1,44 тыс. чел.(в 2018году родилось 39человек)

- Уровень смертности на 100 жителей смертности сельского поселения по плану 1,40по факту 1,22

- Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по плану 12 ед. по факту 18 ед.

- Численность учащихся по плану 350 чел. по факту 314 чел.с учетом классов предшкольной подготовки.

По результатам оценки эффективности программа является умеренно эффективной

2.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Староювалинского сельского поселения на период 2014-2018 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от 15.05.2014 № 74)

Реализация мероприятий программы в 2018 году не способствовала в целом развитию и поддержке предпринимательства в Староювалинском сельском поселении.

Индикаторами и показателями являются:

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по плану на 7%;   по факту 0;

- Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве по плану на 6 % по факту 3%;

- Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг -3%

Финансирование мероприятий программы в 2018 году составляло 5000руб.

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2018 -2022 годы»

(Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  15.09.2017 г. № 101)

Финансирование мероприятий программы в 2018 году 142тыс.руб, исполнено 156,2тыс.руб.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Экономия ЭЭ в натуральном выражении  - 27,04 тыс. кВтч по факту, 30,99 тыс. кВтч по плану 7%);

- Экономия ЭЭ в стоимостном выражении –156,2 тыс. руб. по факту 156,2тыс. руб. ;

- Экономия ТЭ в натуральном выражении – 93% (39,34 Гкал. по плану,по факту 36,711 Гкал )

- Экономия ТЭ в стоимостном выражении –4% (196,893 тыс. руб. по факту 196,893 тыс. руб. по плану).

По результатам оценки эффективности программа является  умеренно эффективной.

4.	Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Староювалинского  сельского поселения на 2015-2020 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от 21.01.2015 № 2)

Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы»  (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  16.02.2016 г. № 16)

Индикаторы  и показатели, позволяющие оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Староювалинское  сельское поселение» по плану 60 чел. по факту 60чел.

- Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях по плану 50 чел. по факту 50чел .

- Количество мероприятий проводимых на территории Муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»    по плану 30ед.  по факту 30 ед.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 53% (План 28,0тыс. руб. факт 15,1 тыс. руб.).

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

6. Муниципальная   программа «Развитие внутрипоселковых дорог в Староювалинском сельском поселении  на 2016-2018 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от 20.11.2016 № 110, в редакции постановления от 04.02.2016 №12)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

В 2018 году проведен ремонт внутрипоселковых дорог.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 85,99%.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

7. Муниципальная   программа по обеспечению пожарной безопасности на территории Староювалинского сельского поселения на 2018-2022 годы (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  15.09.2017 г. № 102)

Индикаторы  и показатели, позволяющие оценить ход реализации  Программы, являются:

- сократить количество пожаров на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение по сравнению с 2015 годом;

- сократить количество погибших и травмированных людей при пожарах по сравнению                  с 2015 годом;

- сократить ущерб, наносимый пожарами, по сравнению с 2015 годом;

- создать необходимые условия для повышения защищенности имущества от пожаров;

- снизить масштабы пожаров;

- сократить их количество на объектах Староювалинского  сельского поселения, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения.

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 100% на создание защитных минерализованных полос по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам поселения, покупка пожарных извещателей и ремонт пожарных извещателей.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

8. Муниципальная   программа «Развитие культуры в Староювалинском  сельском поселении на 2016-2020 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от  17.02.2016 г. № 17)

Показателями и индикаторами  оценки   Программы, являются:

- Участники Староювалинского сельского поселения, участвующие

в культурно - досуговых мероприятиях по плану 8% по факту 8%

- Количество мероприятий в домах культуры культурно-досугового типа по плану 105ед. по факту 100 ед.

- Количество посещений библиотек по плану 27000 чел. по факту 25222 чел.

- Количество посетителей концертов, представлений, выставок и др. мероприятий культурно-досугового типа по плану 660 чел. по факту 600 чел.

- Количество книговыдач по плану 428000 шт. по факту 43000 шт.

- Количество клубных формирований по плану 14 ед. по факту 14 ед.

- Количество участников посещающих кружки и клубы по плану 160 чел. по факту 150 чел.

- Количество работников культурно-досуговых учреждений со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями по плану 7 по факту 7;

- Количество работников библиотек со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями по плану 4 по факту 4;

- Количество сотрудников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации по плану 2 по факту 1;

- Количество сотрудников библиотек, прошедших повышение квалификации по плану 3 по факту 1;

- Обеспечение домов культуры  современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой по плану 3 по факту 1.

В течение года в рамках программы реализовывалось 4 мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

9. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 16.02.2016г. №15)

Главными показателями при оценке программы были следующие:

- Доля от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений план 5% по факту  5% чел;

- Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе  граждан 14 – 35 лет    по плану 5 % по факту5%;

- Доля от общего количества молодых людей   в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих  в  реализуемых органами  и   организациями,   действующими                    в   области молодежной  политики,  проектах и  программах   поддержки талантливой молодежи

- Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной    жизненной

ситуации и занимающихся на постоянной основе спортом  по  месту жительства,  в  общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся

в трудной жизненной ситуации

10. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение» на 2017-2027 годы и с перспективой до 2033года»» (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 25.09.2016 №94)

Главными показателями при оценке программы были следующие:

-Критерии доступности для населения транспортных услуг план 172562км  факт 172562км ;

-Показатели спроса на развитие улично-дорожной сети- план 34,513км факт -30,60км;

- Показатели степени охвата потребителей улично-дорожной сети план – 80% факт80%;

-Показатели надежности улично-дорожной сети план – 1км факт 1,13км.

Программа эффективная

11. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на период 2017-2018 годы»

Оценка эффективности реализации программы производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными целевыми индикаторами. Программа умеренно эффективная.

Приложение 3 к  постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения от  01.03.2019  № 31

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ,

МП признается неэффективными оценка, которых составляет менее 50 баллов умеренно эффективными оценка которых составляет от 50 до 80 баллов;

эффективными оценка, которых составляет от 80 до 100 баллов

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие внутрипоселковых дорог в Староювалинском сельском поселении на 2016-2018 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы«Развитие внутрипоселковых дорог в Староювалинском сельском поселении на 2016-2018 годы»_по результатам за 2018год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 5479,182 | 4711,420 | 15 | 5479,182 | 833,918 |  | 1895,697 |  | 2749,567 |  | 4711,420 | 833,918 | 1127,935 | 2749,567 | 85,99 |
| 1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |  | Тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем со- держания дорог и сооружений на них | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .2 Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по внутрипоселковым дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги ул. Молодежная, с. Хмелевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги ул. Школьная, д. Аптала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 5479,182 | 4711,420 | 15 | 5479,182 | 833,918 |  | 1895,697 |  | 2749,567 |  | 4711,420 | 833,918 | 1127,935 | 2749,567 | 85,99 |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»  на 2017-2027 годы и с перспективой до 2033года»_

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»  на 2017-2027 годы и с перспективой до 2033года»_

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  |  | 5635,382 | 4867,620 | 14 | 5635,382 | 833,918 |  | 2051,897 |  | 2749,567 |  | 4867,620 | 833,918 | 1284,135 | 2749,567 | 86 |
| Критерии доступности для населения транспортных услуг | Система автомобильных улиц и дорог | М2 | 172562 | 172562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная структура улично-дорожной сети | М2 | 172562 | 172562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .2 Показатели спроса на развитие улично-дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 34,513 | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели степени охвата потребителей улично дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности улично-дорожной сети | Объем реконструкции сетей за год | км | 1 | 1,13 | 13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие культуры в  Староювалинском сельском поселении  на 2016-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,75 | 20 | 15 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 82,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа Эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы Развитие культуры в  Староювалинском сельском поселении  на 2016-2020 годы

________________________________________________________________________________________по результатам за 2018год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2018года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 20,00 | 19,50 | 0,9 | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  | 19,5 |  | 19,5 |  | 97,5 |
| Цель Программы: Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам | Показатель конечного результата 1 Участники Староювалинского сельского поселения, участвующие в культурно - досуговых мероприятиях | % | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 2 Количество мероприятий в домах культуры культурно-досугового типа | ед | 105 | 100 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Поддержка, развитие и обновление содержания работы домов культуры и дополнительного образования | Показатель конечного результата 1 Количество посещений библиотек | чел | 27000 | 25222 | 7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 2 Количество посетителей концертов, представлений, выставок и др. мероприятий | чел | 660 | 600 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 3 Количество книговыдач | шт | 42800 | 43000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 4 Количество клубных формирований | ед | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Создание условий для поддержки одаренных детей и подростков, самореализации молодёжи | Показатель конечного результата 1 Количество участников посещающих кружки и клубы | Чел | 160 | 150 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры | Количество работников культурно-досуговых учреждений со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями | чел | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников библиотек со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями | чел | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сотрудников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации | чел | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сотрудников библиотек, прошедших повышение квалификации | чел | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Развитие материальной базы домов культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли | Показатель конечного результата 1 Обеспечение домов культуры современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой | ед | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Устойчивое развитие  территории  Староювалинского сельского поселения  на 2014-2017 годы и на период  до 2020года»_

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,71 | 25 | 17,75 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,58 | 20 | 11,6 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,58 | 15 | 8,7 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0,5 | 10 | 5 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 60,55 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа умеренно эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы «Устойчивое развитие  территории  Староювалинского сельского поселения  на 2014-2017 годы и на период до 2020года »_по результатам за 2018 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Староювалинского сельского поселения, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Староювалинского сельского поселения в решении вопросов местного значения | Численность насе-ления Староюва-линского сельско-го поселения | Тыс.чкл | 2,8 | 2,7 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень рождаемости на 100 жителей | чел | 1,69 | 1,44 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень смертно-сти на 100 жите-лей | чел | 1,40 | 1,22 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности населения жильем | Кв.м./чел. | 18 | 18 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Кожевниковского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье | Количество семей, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ед | 12 | 18 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество моло-дых семей и мо-лодых специали-стов, состоящих на учете (на нача-ло года) в каче-стве нуждающих-ся в жилых поме-щениях | ед | 2 | 7 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество семей, улучшивших свои жилищные усло-вия | ед | 4 | 3 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия | ед | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав Кожевниковского района | Численность уча-щихся в общеоб-разовательных учреждениях Обеспеченность общеобразовательными учреждениями | чел | 350 | 314 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие учениче-ских мест в обще-образовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварий-ном состоянии | мест | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность учреждениями культурно – досугового типа | Наличие учреждений культурно – досугового типа | Ед/мест | 4/695 | 4/695 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие учреждений культурно – досугового типа, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в действие учреждений культурно – досугового типа | Ед/мест | 0/0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность учреждениями культурно – досу-гового типа в рас-чёте на 100 жите-лей | Ед/мест | 0,14/24 | 0,14/24 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | Наличие плоскостных спортивных сооружений | Ед/кв.м | 2/93 | 2/93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе нахо-дящихся в ветхом и аварийном со-стоянии | Ед/кв.м | -/- | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | Ед/кв.м | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность плоскостными спортивными со-оружениями в расчёте на 100 жителей | Ед/кв.м | 0,7/3,5 | 0,7/3,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач | Протяженность линий электропередач, введенная в действие за год | км | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность внутри поселковых дорог | Протяженность внутри поселко-вых дорог, вве-денная в эксплуа-тацию за год | км | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение населения МО | Строительство и реконструкция локальных водо-проводов | км | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспечения населения питьевой водой | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение МО | Строительство газопровода | км | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень газифи-кации домов (квартир) сетевым газом | % | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие земель сельскохозяйственного назначения, всего | Тыс.га | 32,3 | 32,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции | Тыс.га | 23,7 | 23,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень использования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции | % | 73 | 73 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов местного значения | Количество реализо-ванных проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку | ед | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Староювалинского сельского поселения   на 2014-2018 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 87,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Староювалинского сельского поселения   на 2014-2018 годы»_по результатам за 2018 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019_года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  |  | 5,00 | 5,0 | 0 | 5,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 100 |
| Увеличение количества субъектов малого предпринимательства |  |  | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве |  |  | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 5,00 | 5,0 | 0 | 5,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 100 |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2018-2022 гг»_

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2018-2022 гг»_

по результатам за 2018 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 87,0 | 87 | 0 | 87,0 |  |  | 87,0 |  |  |  | 87,0 |  | 87,0 |  | 100 |
|  | сократить количество пожаров на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение по сравнению с 2016 годом; | Тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сократить количество погибших и травмированных людей при пожарах по сравнению с 2016 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сократить ущерб, наносимый пожарами, по сравнению с 2016 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | создать необходимые условия для повышения защищенности имущества от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снизить масштабы пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сократить их количество на объектах Староювалинского сельского поселения, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 87,0 | 87 | 0 | 87,0 |  |  | 87,0 |  |  |  | 87,0 |  | 87,0 |  | 100 |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Староювалинское сельске поселение   на 2018-2022годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа  эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Староювалинское сельске поселение   на 2018-2022годы»по результатам за 2018год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | Тыс.квт.ч | 27,04 | 30,99 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | Тыс.руб | 142,0 | 156,200 | 110 | 156,20 |  |  | 156,2 |  |  |  | 156,2 |  | 156,2 |  |  |
|  | Экономия ТЭ в натуральном выражении | гкал | 39,34 | 36,711 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Экономия ТЭ в стоимостном выражении | Тыс руб | 196,893 | 196,893 |  | 196,893 |  |  | 196,893 |  |  |  | 196,893 |  | 196,893 |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие туризма на территории  Староювалинского сельского поселения   на 2015-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0 | 20 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0 | 15 | 0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 0 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана не эффективной

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы_ Развитие туризма на территории  Староювалинского сельского поселения   на 2015-2020 гг__

________________________________________________________________________________________по результатам за 2018_ год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 97,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»__по результатам за 2018 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019_года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 28,0 | 15,1 |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 54 |
| Задача 1: Поддержка и развитие физической культуры и дополнительного образования | Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Староювалинское сельское поселение | ед | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях | ед | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий проводимых на территории Муниципального образования «Староювалинскоесельское поселение» | ед | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Развитие материальной базы учреждений физической культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли | Оснащение спортивным инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Финансирование спортсменов Муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» | Стимулирование спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Информационно просветительская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 28,0 | 15,1 |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 54 |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,6 | 25 | 15 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,95 | 20 | 19 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,95 | 15 | 14 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 58 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа имеет умеренную эффективность

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы__ «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»  по результатам за 2018 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019_года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященным памятным календарным датам воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение Дня призывника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Поддержка талантливой молодежи. | Проведение праздничных мероприятий в рамках праздника «День молодежи» |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в антинаркотических акциях «Я выбираю жизнь», «НаркоСтоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Международный день студента «Татьянин день» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде | Организация деятельности клуба молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Детское и молодежное движение – стратегический партнер государства | Развитие и поддержка добровольческой деятельности, волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и поддержка деятельности тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»_ на период 2017-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 70 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа умеренно эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы_ «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»_ на период 2017-2018 годы»

________________________________________________________________________________________по результатам за 2018 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2019_года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории поселения | количество | 5 | 0 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Совершение актов экстремической направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории поселения |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |