МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020                                                                                                                         № 21

село Старая Ювала Кожевниковского района Томской области

Об утверждении отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ действующих в муниципальном образовании «Староювалинское сельское поселение» за 2019 год

В соответствии со ст. 35,36 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании «Староювалинское сельское поселение» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Староювалинского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Староювалинского сельского поселения в сети Интернет по адресу : http://www.uvala.ru.

3 Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                Т.В. Архипова

О.А. Котова

41162, yuvala@mail.ru

В дело №_______

«______»________20____г.

_____________К.Г. Масюткина

Приложение 1  к  постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения от  02.03.2020 №  21

Отчёт  оценки эффективности реализации муниципальных программ

( Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 14.01.2016 № 6 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Староювалинского сельского поселения)

| Наименование программы | Наименование мероприятия | % выполнения целевого индикатора, указанного в паспорте программы | балл выполнения целевого индикатора в паспорте программы | Утверждено бюджетной росписью с учётом изменений (план) тыс.руб. | Исполнено (факт) тыс.руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Устойчивое развитие территории Староювалинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | МП «Устойчивое развитие территории Староювалинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 96 | 89 | 1147,473 | 1147,473 |  |
| МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Староювалинского сельского поселения на период 2014-2018 годы» | МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Староювалинского сельского поселения на период 2014-2018 годы» | 33 | 40,2 | 5,0 | 0,0 | Заявление от предпринемателей в администрацию в 2019 году не поступало |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2018-2022 годы» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2018-2022 годы» | 100 | 100 | 544,084 | 515,078 |  |
| МП «Развития туризма на территории Староювалинского сельского поселения Томской области на 2015-2020 годы» | МП «Развития туризма на территории Староювалинского сельского поселения Томской области на 2015-2020 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в 2019 году не предусмотрены |
| МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | 73 | 88 | 15,0 | 5,550 | Участие в шахматном турнипе |
| МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на период 2018-2022 годы» | МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на период 2018-2022 годы» | 100 | 100 | 354,188 | 354,172 |  |
| МП «Развитие культуры в Староювалинском сельском поселении на 2016-2020годы» | МП «Развитие культуры в Староювалинском сельском поселении на 2016-2020годы» | 50 | 69,5 | 20,00 | 2,780 |  |
| МП «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | МП «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» | 60 | 58 | 10,00 | 0,0 |  |
| МП «»Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2017-2027 гоы и с перспективой до 2033года» | МП «»Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2017-2027 гоы и с перспективой до 2033года» | 100 | 100 | 6269,575 | 4856,800 |  |
| Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Староювалинского сельского поселения на период 2019-2023годы» | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Староювалинского сельского поселения на период 2019-2023годы» | 100 | 70 | 2,0 | 0 |  |
| Всего по программам |  |  |  | 11458,824 | 9889,106 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

Староювалинского сельского поселения

от 02.03.2020 № 21

- О ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

- Годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» по итогам  исполнения за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в Староювалинском сельском поселении за 2018 год проведена в соответствии с постановлением об утверждении Порядка проведения оценки эффективности  реализации муниципальных   программ  Староювалинского   сельского поселения, утвержденным Администрации Староювалинского сельского поселения от  14.01.2016 № 6

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2018 года. Все муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

В течение 2018 года на территории Староювалинского  сельского поселения действовали 11 муниципальных программ, по 2 программам финансирование не предусмотрено.

За 2018 год кассовое исполнение мероприятий программ составило 9889,106 тыс. рублей или 86 % от предусмотренного финансирования.

По результатам оценки эффективности реализации  муниципальных  программ, действующих в 2018 году, высокоэффективными признаны 7 программ, 3 программы умеренно эффективные . По 1 программе оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием в программах значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Староювалинского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 04.02.2016 года № 11)

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Численность населения Староювалинского  сельского поселения по плану 2,8 тыс. чел. по факту 2,7 тыс. чел

- Уровень рождаемости на 100 жителей по плану 1,69 чел. по факту 1,44 тыс. чел.(в 2019году родилось 39человек)

- Уровень смертности на 100 жителей смертности сельского поселения по плану 1,40по факту 1,22

- Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по плану 12 ед. по факту 21 ед.

- Численность учащихся по плану 350 чел. по факту 314 чел.с учетом классов предшкольной подготовки.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной

2.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Староювалинского сельского поселения на период 2019-2023 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от 27.12.2018 № 152)

Реализация мероприятий программы в 2019 году не способствовала в целом развитию и поддержке предпринимательства в Староювалинском сельском поселении.

Индикаторами и показателями являются:

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства по плану на 7%;   по факту 0;

- Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве по плану на 6 % по факту 3%;

- Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг -3%

Финансирование мероприятий программы в 2019 году составляло 5000руб.

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2018 -2022 годы»

(Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  15.09.2017 г. № 101)

Финансирование мероприятий программы в 2019 году 544,084тыс.руб, исполнено 515,078тыс.руб.

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации  Программы, являются:

- Экономия ЭЭ в натуральном выражении  - 32,100 тыс. кВтч по факту, 30,99 тыс. кВтч экономия 6%);

- Экономия ЭЭ в стоимостном выражении –190,759 тыс. руб. по факту 184,759тыс. руб. ;

- Экономия ТЭ в натуральном выражении – 6% (39,41 Гкал. по плану,по факту 37,327 Гкал )

- Экономия ТЭ в стоимостном выражении –7% (353,325 тыс. руб. по факту 330,318 тыс. руб. по плану).

По результатам оценки эффективности программа является  умеренно эффективной.

4.	Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Староювалинского  сельского поселения на 2015-2020 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от 21.01.2015 № 2)

Финансирование мероприятий программы в 2018 году не предусмотрено.

Оценку эффективности реализации осуществить не представляется возможным, в связи с отсутствием значений индикаторов (показателей) для оценки и плана реализации на год.

5. Муниципальная   программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы»  (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  16.02.2016 г. № 16)

Индикаторы  и показатели, позволяющие оценить ход реализации  Программы, являются:

- Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Староювалинское  сельское поселение» по плану 60 чел. по факту 60чел.

- Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях по плану 50 чел. по факту 50чел .

- Количество мероприятий проводимых на территории Муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»    по плану 30ед.  по факту 30 ед.

В течение года в рамках программы реализовывались все запланированные мероприятия.

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 53% (План 28,0тыс. руб. факт 15,1 тыс. руб.).

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

6. Муниципальная   программа по обеспечению пожарной безопасности на территории Староювалинского сельского поселения на 2018-2022 годы (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от  15.09.2017 г. № 102)

Индикаторы  и показатели, позволяющие оценить ход реализации  Программы, являются:

- сократить количество пожаров на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение по сравнению с 2015 годом;

- сократить количество погибших и травмированных людей при пожарах по сравнению                  с 2015 годом;

- сократить ущерб, наносимый пожарами, по сравнению с 2015 годом;

- создать необходимые условия для повышения защищенности имущества от пожаров;

- снизить масштабы пожаров;

- сократить их количество на объектах Староювалинского  сельского поселения, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения.

Средства, направленные на реализацию программы освоены на 100% на создание защитных минерализованных полос по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам поселения, покупка пожарных извещателей и ремонт пожарных извещателей.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

7. Муниципальная   программа «Развитие культуры в Староювалинском  сельском поселении на 2016-2020 годы»

(Постановление  Администрации Староювалинского сельского поселения от  17.02.2016 г. № 17)

Показателями и индикаторами  оценки   Программы, являются:

- Участники Староювалинского сельского поселения, участвующие

в культурно - досуговых мероприятиях по плану 9% по факту 8%

- Количество мероприятий в домах культуры культурно-досугового типа по плану 110ед. по факту 100 ед.

- Количество посещений библиотек по плану 27150 чел. по факту 25622 чел.

- Количество посетителей концертов, представлений, выставок и др. мероприятий культурно-досугового типа по плану 680 чел. по факту 602 чел.

- Количество книговыдач по плану 42850 шт. по факту 43020 шт.

- Количество клубных формирований по плану 16 ед. по факту 14 ед.

- Количество участников посещающих кружки и клубы по плану 150 чел. по факту 150 чел.

- Количество работников культурно-досуговых учреждений со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями по плану 7 по факту 7;

- Количество работников библиотек со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями по плану 4 по факту 4;

- Количество сотрудников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации по плану 2 по факту 1;

- Количество сотрудников библиотек, прошедших повышение квалификации по плану 3 по факту 1;

- Обеспечение домов культуры  современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой по плану 3 по факту 1.

В течение года в рамках программы реализовывалось 1 мероприятие.

Средства, направленные на реализацию программы, освоены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности программа является эффективной.

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на 2016-2020 годы» (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 16.02.2016г. №15)

Главными показателями при оценке программы были следующие:

- Доля от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений план 5% по факту  5% чел;

- Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе  граждан 14 – 35 лет    по плану 5 % по факту5%;

- Доля от общего количества молодых людей   в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих  в  реализуемых органами  и   организациями,   действующими                    в   области молодежной  политики,  проектах и  программах   поддержки талантливой молодежи

- Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной    жизненной

ситуации и занимающихся на постоянной основе спортом  по  месту жительства,  в  общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся

в трудной жизненной ситуации

9. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение» на 2017-2027 годы и с перспективой до 2033года»» (Постановление Администрации Староювалинского сельского поселения от 25.09.2016 №94)

Главными показателями при оценке программы были следующие:

-Критерии доступности для населения транспортных услуг план 172562км  факт 172562км ;

-Показатели спроса на развитие улично-дорожной сети- план 34,513км факт -30,60км;

- Показатели степени охвата потребителей улично-дорожной сети план – 80% факт80%;

-Показатели надежности улично-дорожной сети план – 1км факт 1,13км.

Программа эффективная

10. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Староювалинского сельского поселения на 2019-2021годы от 12.10.2018 №118)

Целевые показатели программы выполнены без финансового участия

Приложение 3 к  постановлению

Администрации Староювалинского

сельского поселения от  02.03.2020  № 21

Согласно Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ,

МП признается неэффективными оценка, которых составляет менее 50 баллов умеренно эффективными оценка которых составляет от 50 до 80 баллов;

эффективными оценка, которых составляет от 80 до 100 баллов

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Устойчивое развитие  территории  Староювалинского сельского поселения  на 2014-2017 годы и на период  до 2020года»_

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,96 | 25 | 24,0 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 89 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы «Устойчивое развитие  территории  Староювалинского сельского поселения  на 2014-2017 годы и на период до 2020года »_по результатам за 2019 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2020года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | Областной, районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | Областной, районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 1147,473 | 1147,473 | 0 | 1147,473 | 913,004 |  | 129,089 |  | 105,38 |  | 1147,473 | 913,004 | 129,089 | 105,38 | 100 |
| Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Староювалинского сельского поселения, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Староювалинского сельского поселения в решении вопросов местного значения | Численность насе-ления Староюва-линского сельско-го поселения | Тыс.чел | 2,8 | 2,7 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень рождаемости на 100 жителей | чел | 1,69 | 1,44 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень смертно-сти на 100 жите-лей | чел | 1,40 | 1,22 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности населения жильем | Кв.м./чел. | 18 | 18 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Кожевниковского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье | Количество семей, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ед | 12 | 21 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество моло-дых семей и мо-лодых специали-стов, состоящих на учете (на нача-ло года) в каче-стве нуждающих-ся в жилых поме-щениях | ед | 2 | 9 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество семей, улучшивших свои жилищные усло-вия | ед | 4 | 5 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия | ед | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав Кожевниковского района | Численность уча-щихся в общеоб-разовательных учреждениях Обеспеченность общеобразовательными учреждениями | чел | 350 | 314 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие учениче-ских мест в обще-образовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварий-ном состоянии | мест | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность учреждениями культурно – досугового типа | Наличие учреждений культурно – досугового типа | Ед/мест | 4/695 | 4/695 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие учреждений культурно – досугового типа, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в действие учреждений культурно – досугового типа | Ед/мест | 0/0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность учреждениями культурно – досу-гового типа в рас-чёте на 100 жите-лей | Ед/мест | 0,14/24 | 0,14/24 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | Наличие плоскостных спортивных сооружений | Ед/кв.м | 2/93 | 2/93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе нахо-дящихся в ветхом и аварийном со-стоянии | Ед/кв.м | -/- | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | Ед/кв.м | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность плоскостными спортивными со-оружениями в расчёте на 100 жителей | Ед/кв.м | 0,7/3,5 | 0,7/3,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач | Протяженность линий электропередач, введенная в действие за год | км | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность внутри поселковых дорог | Протяженность внутри поселко-вых дорог, вве-денная в эксплуа-тацию за год | км | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение населения МО | Строительство и реконструкция локальных водо-проводов | км | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспечения населения питьевой водой | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение МО | Строительство газопровода | км | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень газифи-кации домов (квартир) сетевым газом | % | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие земель сельскохозяйственного назначения, всего | Тыс.га | 32,3 | 32,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции | Тыс.га | 23,7 | 23,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень использования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции | % | 73 | 73 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство территории памятника ВОВ в селе Хмелевка, Кожевниковского района, Томской области | Тыс.руб | 352,131 | 352,131 | 0 | 352,131 | 259,983 |  | 53,800 |  | 53,800 |  | 352,131 | 259,983 | 38,349 | 53,800 | 100 |
|  | Благоустройство территории кладбища в селе Елгай Кожев-никовского района Томской области. Устройство огражде-ния и площадки для сбора му-сора. | Тыс.руб. | 795,342 | 795,342 | 0 | 795,342 | 653,021 |  | 90,740 |  | 51,580 |  | 795,342 | 653,021 | 90,740 | 51,580 | 100 |
| Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов местного значения | Количество реализо-ванных проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку | ед | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Староювалинского сельского поселения   на 2019-2023 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,33 | 25 | 8,25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0 | 20 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,8 | 15 | 12 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 40,25 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа не эффективная

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Староювалинского сельского поселения   на 2019-2023 годы»_по результатам за 2019 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2020_года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  |  | 5,00 |  |  | 5,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Увеличение количества субъектов малого предпринимательства |  |  | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение объема выпуска продукции и платных услуг |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 5,00 |  |  | 5,000 |  |  | 5,000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |

Приложение 1 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Староювалинского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Староювалинское сельске поселение   на 2018-2022годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа  эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Староювалинское сельске поселение   на 2018-2022годы»по результатам за 2019год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2020года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | Тыс.квт.ч | 32,100 | 30,99 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | Тыс.руб | 190,759 | 184,760 | 6 | 190,759 |  |  | 190,759 |  |  |  | 184,760 |  | 184,760 |  |  |
|  | Экономия ТЭ в натуральном выражении | гкал | 39,41 | 37,327 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Экономия ТЭ в стоимостном выражении | Тыс руб | 353,325 | 330,318 | 7 | 353,325 |  |  | 353,325 |  |  |  | 330,318 |  | 330,318 |  |  |

Приложение 1 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Староювалинского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие туризма на территории  Староювалинского сельского поселения   на 2015-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0 | 25 | 0 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0 | 20 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0 | 15 | 0 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 0 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа признана не эффективной

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы_ Развитие туризма на территории  Староювалинского сельского поселения   на 2015-2020 гг__

________________________________________________________________________________________по результатам за 2019_ год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2020года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Староювалинского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,73 | 25 | 18,25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,73 | 20 | 14,6 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,37 | 5 | 5,59 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 88,44 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы«Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»__по результатам за 2019 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2020_года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 15,0 | 5,550 | 63 | 15,0 |  |  | 15,00 |  |  |  | 5,550 |  | 5,550 |  | 37 |
| Задача 1: Поддержка и развитие физической культуры и дополнительного образования | Количество участников участвующих в физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Муниципального образования «Староювалинское сельское поселение | ед | 65 | 15 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников на межпоселенческих и районных соревнованиях | ед | 55 | 15 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий проводимых на территории Муниципального образования «Староювалинскоесельское поселение» | ед | 35 | 10 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Развитие материальной базы учреждений физической культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли | Оснащение спортивным инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Финансирование спортсменов Муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» | Стимулирование спортсменов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Информационно просветительская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 15,0 | 5,550 | 37 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 5,550 |  | 5,550 |  | 37 |

Приложение 1 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Староювалинского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие культуры в  Староювалинском сельском поселении  на 2016-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,5 | 25 | 12,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,60 | 20 | 12 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 69,5 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа Эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы Развитие культуры в  Староювалинском сельском поселении  на 2016-2020 годы

________________________________________________________________________________________по результатам за 2019год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2020года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 20,00 | 2,780 | 0,86 | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  | 2,780 |  | 2,780 |  | 14 |
| Цель Программы: Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам | Показатель конечного результата 1 Участники Староювалинского сельского поселения, участвующие в культурно - досуговых мероприятиях | % | 9 | 8 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 2 Количество мероприятий в домах культуры культурно-досугового типа | ед | 110 | 100 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Поддержка, развитие и обновление содержания работы домов культуры и дополнительного образования | Показатель конечного результата 1 Количество посещений библиотек | чел | 27150 | 25622 | 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 2 Количество посетителей концертов, представлений, выставок и др. мероприятий | чел | 680 | 602 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 3 Количество книговыдач | шт | 42850 | 43020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель конечного результата 4 Количество клубных формирований | ед | 16 | 14 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Создание условий для поддержки одаренных детей и подростков, самореализации молодёжи | Показатель конечного результата 1 Количество участников посещающих кружки и клубы | Чел | 160 | 150 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры | Количество работников культурно-досуговых учреждений со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями | чел | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников библиотек со средне-специальным и высшим (профессиональными) образованиями | чел | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сотрудников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации | чел | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сотрудников библиотек, прошедших повышение квалификации | чел | 3 | 1 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Развитие материальной базы домов культуры и дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли | Показатель конечного результата 1 Обеспечение домов культуры современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой | ед | 3 | 1 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Староювалинского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»_

(наименование муниципальной программы)

За 2019год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,6 | 25 | 15 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,95 | 20 | 19 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 0,95 | 15 | 14 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 58 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа имеет умеренную эффективность

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы__ «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования  «Староювалинское сельское поселение»  на 2016-2020 годы»  по результатам за 2019 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2020_года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 10,00 | 0 |  | 10,00 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященным памятным календарным датам воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества |  | 10,00 | 0 |  | 10,00 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение Дня призывника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Поддержка талантливой молодежи. | Проведение праздничных мероприятий в рамках праздника «День молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в антинаркотических акциях «Я выбираю жизнь», «НаркоСтоп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Международный день студента «Татьянин день» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде | Организация деятельности клуба молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Детское и молодежное движение – стратегический партнер государства | Развитие и поддержка добровольческой деятельности, волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и поддержка деятельности тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 10,00 | 0 |  | 10,00 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Староювалинского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2018-2022 гг»_

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение на 2018-2022 гг»_

по результатам за 2019 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2020года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  | Тыс. руб. | 354 ,18824 | 354,17290 | 0 | 354 ,18824 |  | 354 ,18824 |  |  |  | 354,17290 |  | 354,17290 |  | 100 |
|  | сократить количество пожаров на территории муниципального образования Староювалинское сельское поселение по сравнению с 2016 годом; | Тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сократить количество погибших и травмированных людей при пожарах по сравнению с 2016 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сократить ущерб, наносимый пожарами, по сравнению с 2016 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | создать необходимые условия для повышения защищенности имущества от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снизить масштабы пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сократить их количество на объектах Староювалинского сельского поселения, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 354 ,18824 | 354,17290 | 0 | 354 ,18824 |  | 354 ,18824 |  |  |  | 354,17290 |  | 354,17290 |  | 100 |

Приложение 1 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Староювалинского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»  на 2017-2027 годы и с перспективой до 2033года»_

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 100 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»  на 2017-2027 годы и с перспективой до 2033года»_по результатам за 2019год.

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2020года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | Областной бюджет |  | районный бюджет |  | Местный бюджет | всего | Областной бюджет | районный бюджет | Местный бюджет |  |
| Всего по Программе |  | Тыс.руб. | 3439,038 | 4245,9584 | 23 | 6269,575 | 4085,826 |  | 215,044 |  | 2183,749 |  | 4856,800 | 4085, 826 | 215,044 | 555,930 | 77 |
| Критерии доступности для населения транспортных услуг | Система автомобильных улиц и дорог | М2 | 2615 | 5795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная структура улично-дорожной сети | М2 | 2615 | 5795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .2 Показатели спроса на развитие улично-дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 34,513 | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели степени охвата потребителей улично дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности улично-дорожной сети | Объем реконструкции сетей за год | км | 1 | 1,13 | 13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Староювалинского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации  подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории «Староювалинское сельское поселение»_ на 2019-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2019 год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти вности | Оценка эффектив ности в баллах (гр. 4х гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 25 | 25 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 20 | 20 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение основного объема финансирования к фактическому | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | х | х | х | 70 |

----------------------------------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Программа умеренно эффективная

Приложение 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Староювалинского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной   программы_ «Профилактика экстремизма и терроризма на территории «Староювалинское сельское поселение»_ на 2019-2021 годы»___по результатам за 2019 год»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2020_года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнено (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источ- ники | всего | районный бюд- жет | местный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории поселения | количество | 2 | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Совершение актов экстремической направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Тыс. руб | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |