МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАРОЮВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮВАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2021 г.                                                                                                                          № 53                                      с.  Старая Ювала  Кожевниковского района  Томской   области

О подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинского сельское поселение»

В целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования «Староювалинское сельское поселение», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, руководствуясь ст. ст. 24, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать работу по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение».

2. Заказчиком определить Администрацию Староювалинского сельского поселения.

3. Объявить конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ на разработку проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение».

4. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки согласно приложению № 1.

5. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки согласно приложению № 2.

6. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки  муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» согласно приложению № 3.

7. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц
в комиссию по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» согласно приложению № 4.

8. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте Староювалинского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http:/www.uvala.ru.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава   поселения                                                                                             Т.В.Архипова

Н.И. Родыгина

41-162, yuvala@mail.ru

Приложение 1

к постановлению Администрации

Староювалинского сельского поселения

от 07.05.2021 № 53

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта  Генерального плана,
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Архипова Татьяна Витальевна | Глава поселения, председатель комиссии |
| 2 | Дымова Ирина Олеговна | Председатель Совета поселения, заместитель председателя комиссии |
| 3 | Чернова Алена Николаевна | Специалист I категории по управлению делами, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 4 | Родыгина Наталья Ивановна | Специалист по земельным и имущественным вопросам |
| 5 | Крутикова Галина Фоминична | Администратор с. Елгай |
| 6 | Нелидова Галина Петровна | Администратор с. Хмелевка |
| 7 | Шмальц Виктор Иванович | Депута Совета поселения |
| 8 | Кузьминых Юрий Александрович | Участковый лесничий |
| 9 | Лелоюр Ирина Анатольевна | Депута Совета поселения |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Староювалинского сельского поселения

07.05.2021 № 53

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта Генерального плана,
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»

1. Комиссия по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» (далее – комиссия) является коллегиальным органом, созданным в соответствии со статьями 24 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом муниципального образования «Староювалинское сельское поселение», иными правовыми актами, в том числе в сфере градостроительной деятельности.

3. Основными задачами комиссии является участвовать в разработке, обсуждении и согласовании проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки (далее – Проект), обеспечивать координацию действий и организационную работу по разработке Проекта, проводит публичные слушания по вопросам обсуждения Проекта, обеспечивает гласность при подготовке решений по Проекту.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в порядке публичных слушаний.

5. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии (или заместитель председателя), который назначает и ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, публичных слушаний по Проекту.

6. Организацию подготовки заседаний комиссии и ведение делопроизводства (в том числе протоколов комиссии) осуществляет секретарь комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения очередных и внеочередных заседаний.

8. Периодичность очередных заседаний комиссии определяется на первом (организационном) заседании.

9. Внеочередные заседания комиссии проводятся по инициативе председателя комиссии или не менее пяти членов комиссии.

10. Все члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

11. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует больше половины членов комиссии. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии.

12. Решение комиссии оформляется протоколом в течение трех рабочих дней после проведения комиссии, который подписывается председателем, в случае его отсутствия – председательствующим на заседании комиссии заместителем председателя комиссии и секретарем комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Староювалинского сельского поселения

07.05.2021 № 53

План мероприятий

по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки  муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие правового акта о подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» | май 2021 года |
| 2 | Проведение торгов на подготовку проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» | Май - сентябрь 2021года |
| 3 | Подготовка проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» | По условиям муниципального контракта |
| 4 | Направление проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» в Администарцию Староювалинское сельского поселения (орган местного самоуправления). | По условиям муниципального контракта |
| 5 | Проведение проверки проекта Администраией Староювалинское сельского поселения (органом местного самоуправления) | В течении 10 дней |
| 6 | Направлении проекта Главе Староювалинское сельского поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям градостроительного кодекса в комиссию на доработку | В течение 10 дней после представления проекта |
| 7 | Размещение проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» в ФГИС ТП | Не менее чем за 3 месяца до утверждения |
| 8 | Уведомление об обеспечении доступа к проекту Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» в уполномоченные органы | В течении 3 дней со дня обеспечения доступа |
| 9 | Согласование проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» | Не более 3 месяцев |
| 10 | Принятие Главой Староювалинское сельского поселения решения о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Инкинское сельское поселение» | В течении 10 дней после согласования |
| 11 | Опубликование сообщения о принятии решения о проведении публичных слушаний | Не позднее 15 дней до даты проведения |
| 12 | Проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» | Не более 30 дней с даты объявления |
| 13 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний | В течении 3-х дней со дня проведения |
| 14 | Опубликование заключений о результатах публичных слушаний в порядке установленном для официального опубликования муниципальный правовых актов и размещение на официальном сайте в сети «Интернет». | В течении 3 дней |
| 15 | Принятие решения комиссией о направлении проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки, с приложением протоколов публичных слушаний и заключений по Инкинскому сельскому поселению Главе Староювалинское сельского поселения на согласование. | В течении 3 дней |
| 16 | Принятие Главой Староювалинское сельского поселения решения о согласовании с проектом и направлении проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» на утверждение в представительный орган местного самоуправления района. | В течении 10 дней |
| 17 | Рассмотрение проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» поселения представительным органом местного самоуправления района и его утверждение. | В течение 10 дней после представления проекта |
| 18 | Принятие решения Совета Староювалинское сельского поселения об утверждении генерального плана или об отклонении проекта и о направлении его соответственно Главе поселения на доработку | В течении 10 дней |
| 19 | Опубликование решения Совета поселения об утверждении Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» в порядке установленном для официального опубликования муниципальный правовых актов и размещение на официальном сайте в сети «Интернет». | Непосредственно после принятия решения |
| 20 | Размещение утвержденного Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Инкинское сельское поселение» в ФГИС ТП. | В срок не превышающий 10 дней со дня утверждения |
| 21 | Направление в Департамент архитектуры и градостроительной деятельности Томской области копии генерального плана | В теченнии 2 дней со дня утверждения |

Приложение 4

к постановленю Администрации

Староювалинского сельского поселения

от 07.05.2021 № 53

ПОРЯДОК 
направления предложений заинтересованных лиц
в комиссию по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования

«Староювалинское сельское поселение»

1. С момента опубликования сообщения о начале подготовки проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение»  в течение срока проведения работ по подготовке проектов  заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта генерального плана  и  правил землепользования и застройки поселения (далее по тексту - Комиссия) предложения по подготовке данного проектов как в устной, так и письменной форме.

2. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных лиц на публичных слушаниях.

3. В письменной форме предложения с пометкой «Председателю комиссии по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки» от заинтересованных лиц принимаются в Администрации Староювалинское сельского поселения  почтой по адресу: 636165 Томская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Ульяновская,3А,  по электронной почте по адресу: e-mail: yuvala@mail.ru, по факсу (838244) 41-326.

4. Предложения, направляемые в письменной форме, должны быть адресованы на имя председателя комиссии по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение», а также должны иметь подпись, расшифровку подписи, указание точного адреса, контактный телефон. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, комиссией не рассматриваются.

5. При подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» приоритет имеют те предложения, которые обоснованы ссылкой на нормы действующего законодательства.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Генерального плана, Правил землепользования и застройки муниципального образования «Староювалинское сельское поселение» не рассматриваются.

7. Комиссия вправе вступить в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.